## Plantilla de Casos de Prueba
				Información para el Seguimiento
Id	Caso de Prueba	Descripción	Fecha	Área Funcional / Sub proceso	Funcionalidad / Característica	Datos / Acciones de Entrada	Resultado Esperado	Requerimientos de Ambiente de Pruebas	Procedimientos especiales requeridos	Dependencias con otros casos de Prueba	Resultado Obtenido	Estado	Última Fecha de Estado	Observaciones
1	Imagen para perfil	Consiste en la selección de imagen que queremos que tenga nuestro perfil.	27/09/24	Gestión de perfil.	Selección de imagen para perfil.	Elegir una imagen.	Poder seleccionar y guardar una imagen para el perfil .	Acceso a imágenes.	Ninguno.	Ninguno.	Se guarda la imagen.	Completado	27/09/24	No se detectan problemas.
2	Nombre de usuario	Elección del nombre para el perfil.	27/09/24	Gestión de perfil.	Creación de nombre de usuario.	Elegir un nombre.	Poder seleccionar y guardas un nombre para el perfil.	Base de datos.	Ninguno.	1	Guarda el nombre que se ingresa	Completado	27/09/24	No se detectan problemas.
3	Botón “Aceptar”	Confirmación de elección de imagen y nombre.	27/09/24	Gestión de perfil.	Confirmar acción	Presionar un botón.	Al presionar el botón, se cierra el menú de elección, se guarden los cambios y redirige a la pantalla principal.	Ninguno.	Ninguno.	2	Se guardan los cambios y redirige a la pantalla principal	Completado	27/09/24	No se detectan problemas.
4	Botón menú desplegable	Redireccion al menú desplegable.	27/09/24	Navegación	Acceso al menú principal.	Presionar un botón.	Al presionar el botón, me redirige a la sección del menú desplegable y poder ver su contenido.	Interfaz gráfica	Ninguno.	Ninguno.	Me redirige a la sección del menú desplegable y ver el contenido	Completado	27/09/24	No se detectan problemas.
5	Colores a elección	Poder elegir el color que quiera para una mejor estética.	27/09/24	Personalización	Selección de paleta de colores	Elegir color.	Poder seleccionar un color y que cambie a ese color.	Configuraciones gráficas .	Verificar el cambio de color.	Ninguno.	Cambia el color sin ningún problema	Completado	27/09/24	No se detectan problemas.
6	Botón “Alarma”	Redireccion a la pantalla Alarma.	27/09/24	Gestión de alarmas.	Acceso a la sección de alarma.	Presionar un botón.	Al presionar el botón, me redirige a la sección Alarma y poder ver su contenido.	Acceso a funciones de la alarma.	Ninguno.	Ninguno.	Me redirige a la sección Alarma y ver el contenido	Completado	27/09/24	No se detectan problemas.
7	Botón “Añadir Nueva”	El botón abre el formulario correctamente.	27/09/24	Gestión de alarmas.	Añadir una nueva alarma.	Presionar un botón.	Al presionar el botón, se abre el formulario para configurar una nueva alarma.".	Base de datos.	Ninguno.	Ninguno.	Al hacer clic en el botón 'Añadir Nueva Alarma', se abre el formulario para configurar una nueva alarma.	Completado	27/09/24	No se detectan problemas.
8	Botón “Cancelar”	Poder cerrar y descartar cambios sin guardar.	27/09/24	Gestión de formularios.	Cancelar cambios en el formulario	Presionar un botón.	Al presionar el botón, se cierra la ventana sin guardar los cambios..	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Al presionar el botón Cancelar, la ventana se cierra sin guardar los cambios	Completado	27/09/24	No se detectan problemas.
9	Botón” Agregar”	Poder añadir una nueva alarma.	27/09/24	Gestión de alarmas.	Confirmar la creación de una nueva alarma.	Agregar datos.	Al presionar el botón, los cambios se guardan..	Base de datos.	Ninguno.	7	Al presionar el botón Agregar,, la ventana se cierra guardando los cambios.	Completado	27/09/24	No se detectan problemas.
10	Botón Activar/desactivar alarma	Poder activar y desactivar la alarma .	27/09/24	Gestión de alarmas.	Habilitar/deshabilitar alarmas.	Presionar un botón.	Al presionar el botón, se activara o desactivara la alarma.	Acceso a funciones de la alarma.	Verificar el estado activo/desactivo de las alarmas.	7	Al presionar el botón, se activa o desactiva la alarma	Completado	27/09/24	No se detectan problemas.
11	Botón borrar todas las alarmas	Permite borrar todas las alarmas .	27/09/24	Gestión de alarmas.	Eliminar todas las alarmas.	Presionar un botón.	Al presionar el botón, se borraran todas las alarmas.	Base de datos.	Ninguno.	9	Al presionar el botón, se borran todas las alarmas	Completado	27/09/24	No se detectan problemas.
12	Notificación con sonido	Permite escuchar la notificación a la hora de sonar la alarma.	27/09/24	Gestión de alarmas.	Sonido de notificación.	Escuchar sonido.	Cuando la alarma suene, se escuchara un sonido.	Acceso a audio.	Verificar volumen y calidad del sonido.	Ninguno.	Cuando la alarma suena,se notificara mediante vibraciones	Completado	27/09/24	No se detectan problemas.
13	Botón “Traductor”	Redireccion a pantalla Traductor.	27/09/24	Interfaz de usuario.	Traductor de texto.	Presionar un botón.	Al presionar el botón, me redirige a la sección Traductor y poder ver su contenido.	Base de datos.	Ninguno.	Ninguno.	Me redirige a la sección Traductor y ver el contenido.	Completado	27/09/24	No se detectan problemas.
14	Botón “Traducir”	Permite traducir la oración escrita.	27/09/24	Interfaz de usuario.	Traducir texto de un idioma a otro	Presionar un botón.	Al presionar el botón, el texto "Mundo" debe ser traducido correctamente a "World".	Base de datos.	Servidor debe ser estable.	Ninguno.	El texto fue traducido correctamente a "World".	Completado	27/09/24	No se detectan problemas.
15	Botón “Historial”	Redireccion a pantalla Historial.	27/09/24	Gestión de Historial.	Acceso al historial.	Presionar un botón.	Al presionar el botón, me redirige a la sección Historial y poder ver su contenido.	Base de datos.	Ninguno.	Ninguno.	Me redirige a la sección Historial y ver el contenido	Completado	27/09/24	No se detectan problemas.
16	Botón Borrar todas las acciones	Permite borrar todas las acciones.	27/09/24	Gestión de Acciones.	Eliminar todas las acciones realizadas.	Presionar un botón.	Al presionar el botón, se borraran todas las acciones.	Base de datos.	Ninguno.	Ninguno.	Al presionar el botón, se borran todas las acciones	Completado	27/09/24	No se detectan problemas.
17	Botón “Juegos Sin Conexión”	Redireccion a pantalla Juegos Sin Conexión.	27/09/24	Entretenimiento	Acceso a juegos sin conexión.	Presionar un botón.	cuando la alarma suene, se escuchara un sonido.	Acesso a los juegos.	Ninguno.	Ninguno.	Me redirige a la sección Juegos sin Conexión y ver el contenido	Completado	27/09/24	No se detectan problemas.
18	Botón “Memo-test”	Redireccion a pantalla para poder jugar Memo-test .	27/09/24	Entretenimiento	Jugar Memotest.	Presionar un botón.	Al presionar el botón, me redirige a la sección Memotest y poder jugar.	Base de datos.	Ninguno.	Ninguno.	Al presionar el botón, me redirige a la sección Memo-test y poder jugar.	Completado	27/09/24	No se detectan problemas.
9	Botón “Snake”	Redireccion a pantalla para poder jugar Snake .	27/09/24	Entretenimiento	Jugar Snake.	Presionar un botón.	Al presionar el botón, me redirige a la sección Snake y poder jugar.	Base de datos.	Ninguno.	Ninguno.	Al presionar el botón, me redirige a la sección Snakey poder jugar.	Completado	27/09/24	No se detectan problemas.
20	Botón “Buscaminas”	Redireccion a pantalla para poder jugar Buscaminas .	27/09/24	Entretenimiento	Jugar Buscaminas.	Presionar un botón.	Al presionar el botón, me redirige a la sección Buacaminas y poder jugar.	Base de datos.	Ninguno.	Ninguno.	Al presionar el botón, me redirige a la sección Buscaminas y poder jugar.	Completado	27/09/24	No se detectan problemas.
21	Botón “Notas/Listas de Tareas”	Reconducir a pantalla Notas/Listas de Tareas.	01/10/24	Gestión de notas.	Crear y gestionar notas o listas de tareas.	Presionar un botón.	Al presionar el botón, me redirige a la sección Notas/Listas de Tareas y poder ver su contenido.	Base de datos.	Ninguno.	Ninguno.	Me redirige a la sección Notas/Listas de Tareas y ver el contenido	Completado	01/10/24	No se detectan problemas.
22	Botón “Añadir Nueva”	Poder añadir una nueva nota gracias a un formulario .	01/10/24	Gestión de notas.	Crear nota nueva.	Presionar un botón.	Al presionar el botón, se abre el formulario para configurar una nueva nota .	Base de datos.	Ninguno.	Ninguno.	Al presionar el botón, se abre el formulario para configurar una nueva nota.	Completado	01/10/24	No se detectan problemas.
23	Botón “Cancelar”	Poder cerrar y descartar cambios sin guardar.	01/10/24	Gestión de notas.	Cancelar cambios.	Presionar un botón.	Al presionar el botón, se cierra la ventana sin guardar los cambios.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Al presionar el botón Cancelar, la ventana se cierra sin guardar los cambios.	Completado	01/10/24	No se detectan problemas.
24	Botón” Guardar”	El botón cierra el formulario correctamente guardando los cambios.	01/10/24	Gestión de notas.	Guardar cambios.	Presionar un botón.	Al presionar el botón, los cambios se guardan.	Base de datos.	Ninguno.	23	Al presionar el botón Guardar, la ventana se cierra guardando los cambios.	Completado	01/10/24	No se detectan problemas.
25	Botón borrar todas las notas	Permite borrar todas las notas.	01/10/24	Gestión de notas.	Eliminar todas las notas realizadas.	Presionar un botón.	Al presionar el botón, se borraran todas las notas.	Base de datos.	Ninguno.	Ninguno.	Al presionar el botón, se borran todas las notas.	Completado	01/10/24	No se detectan problemas.
26	Borrar y editar solo una nota	Permite borrar o editar la nota .	01/10/24	Gestión de notas.	Eliminar o editar nota.	Presionar un botón.	Al presionar brevemente, se abrira un formulario para poder editar o borrar la nota seleccionada.	Base de datos.	Ninguno.	Ninguno.	Al presionar brevemente, se abre un formulario para poder editar o borrar la nota seleccionada.	Completado	01/10/24	No se detectan problemas.
27	Botón “Cancelar”	Poder cerrar y descartar cambios sin guardar.	01/10/24	Gestión de formularios	Cancelar cambios.	Presionar un botón.	Al presionar el botón, se cierra la ventana sin guardar los cambios..	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Al presionar el botón Cancelar, la ventana se cierra sin guardar los cambios.	Completado	01/10/24	No se detectan problemas.
28	Botón” Guardar”	El botón cierra el formulario correctamente guardando los cambios.	01/10/24	Gestión de formularios	Guardar cambios.	Presionar un botón.	Al presionar el botón, los cambios se guardan.	Base de datos.	Ninguno.	26	Al presionar el botón Guardar, la ventana se cierra guardando los cambios.	Completado	01/10/24	No se detectan problemas.

## Instrucciones
0
Elaborado por: www.pmoinformatica.com

Descripción de la información a completar en cada columna
Columna	Instrucciones
Id	Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único.
0	Título descriptivo del caso de prueba.
Descripción	Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba.
Fecha	Fecha en que fue creado el caso de prueba.
Área Funcional / Sub proceso	Describe el área funcional, subproceso o modulo al que está asociado el caso de prueba. La intención es poder dividir los casos de prueba según la estructura jerárquica funcional del sistema que se está probando y los procesos que este soporta.
Funcionalidad / Característica	Describe el título de la característica o funcionalidad que se está probando. Por ej. Suscripción al Servicio, Entrega de Orden, Selección de Producto, Consulta de Ordenes Pendientes.
Datos / Acciones de Entrada	Se especifica cada entrada que se requiere para ejecutar el caso de prueba. Etas entradas pueden ser valores o datos de entrada, y también acciones (por ejemplo presionar un botón). Deben identificarse los archivos o bases de datos involucrados.
Resultado Esperado	Se especifica la salida que se espera de la ejecución de los casos de prueba con las entradas indicadas.
Requerimientos de Ambiente de Pruebas	Cualquier especificación del hardware y software especial requerido para ejecutar el caso de prueba, que no sea común a todos los casos. Las que sean comunes a todos los casos se deben especificar en la sección de Entornos del Plan de Pruebas de Software.
Procedimientos especiales requeridos	Se describen cualquier restricción o condicionamiento en los procedimientos de prueba asociados a cada caso.
Dependencias con otros casos de Prueba	Lista de los identificadores de los casos de prueba que deben ejecutarse antes de este caso. También puede incluir un sumario de la naturaleza de estas dependencias.
Información para el seguimiento
Resultado Obtenido	Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia.
Estado	Estado actual del caso de prueba.
Última Fecha de Estado	Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado.
Observaciones	Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron.